## İŞ PROGRAMI
TATBİKAT PROJELERİNİN TEMİN ŞEKLİ |  |  |  |  | Bölge Niteliği | 1. DERECE |  | İhale Günü | [5 empty] | TEKNİK ELEMANLARIN AD VE SOYADLARI (İDARE) | [12 empty] | TEKNİK ELEMANLARIN AD VE SOYADLARI (MÜTEAHHİT)
Mimari Tat. |  | İDARE | Elektrik | İDARE | Zemin Cinsi | ZD |  | Sözleşmenin bağıt günü | [5 empty] | Kontrol Amiri | [6 empty] | Elektrik Kontrol Mühendisi | [5 empty] | İnşaat Mühendisi (Şantiye Şefi) | [5 empty] | Harita Mühendisi
Mimari Det. |  | İDARE | Isıtma | İDARE | Zemin Br.Hacim Ağ. | 16,87-19,42 kN/m³ |  | 5.Revize iş prog.göre bitim günü | [5 empty] | Kontrol Şefi | [6 empty] | Peyzaj Kontrol Mühendisi | [5 empty] | İnşaat Mühendisi (Saha Mühendisi)
Statik Tat. |  | İDARE | Telefon | İDARE | Yapının Çeşidi | BETONARME |  | Teminat süresi | [5 empty] | İnşaat Kontrol Mühendisi | [6 empty] | Harita Teknikeri | [5 empty] | Makina Mühendisi
Sıhhı Tes. |  | İDARE | Asansör | İDARE | Yapının Blok Adedi | 5 |  | İş yerinin teslim günü | [5 empty] | Tesisat Kontrol Mühendisi | [12 empty] | Elektrik Mühendisi
5.REVİZE İŞ PROGRAMI |  |  |  | Sözleşmeye göre işe başlama |  |  |  | AYLAR |  | ARALIK |  | OCAK | ŞUBAT |  | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AGUSTOS |  | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ |  | AGUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AGUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AGUSTOS | EYLÜL |  | EKİM | KASIM | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ |  | AGUSTOS |  | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | KAHRAMANMARAŞ SÜTCÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
YAPIM SÜRESİ SÜRE GÜDÜMÜ
Sıra | Proje ve Yapı Grupları | [6 empty] | Sözleşme Tutarı | %'si | 2020 |  | 2021 | [13 empty] | 2022 | [12 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [12 empty] | 2025
1 | Mimari tat.Projeleri | [9 empty] | 2 2 . 1 2 . 2 0 2 0 İ Ş Y E R İ T E S L İ M İ | 0 4 . 0 1 . 2 0 2 1 B İ L F İ İ L İ Ş E B A Ş L A M A | [58 empty] | G E Ç İ Ç İ K A B U L H A Z I R L I K L A R I |  | 03. 08 . 2 0 2 5 İ Ş B İ T İ M İ
2 | Mimari Detaylar
3 | Statik Projeler
4 | Tesisat Projeleri
ATÖLYELER
İNŞAAT İMALATLARI
1 | KAZI - DOLGU İŞLERİ | [5 empty] | P
U
2 | BETON İŞLERİ | [5 empty] | P
U
3 | KALIP İŞLERİ | [5 empty] | P
U
4 | B.A.DEMİR İŞLERİ | [5 empty] | P
U
5 | İŞ İSKELESİ İŞLERİ | [5 empty] | P
U
6 | DUVAR ÖRME İŞLERİ | [5 empty] | P
[7 empty] | U | [70 empty] | Yeri | Adı | Müteahhidi | Yaklaşık Maliyet | Sözleşme Bedeli
7 | ALÇI TAVAN VE ASMA TAVAN İŞLERİ | [5 empty] | P
U
8 | YALITIM İŞLERİ | [5 empty] | P
U
9 | ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ | [5 empty] | P
[7 empty] | U | [70 empty] | İŞİN
10 | SIVA İŞLERİ | [5 empty] | P
[7 empty] | U | [70 empty] | ONAY
11 | ALÜMİNYUM İŞLERİ | [5 empty] | P
U
12 | ÇATI İŞLERİ | [5 empty] | P
U
13 | DUVAR VE DÖŞEME KAPLAMA İŞLERİ | [5 empty] | P
U
14 | BOYA İŞLERİ | [5 empty] | P
U
15 | AHŞAP İŞLERİ, CAM-KAPI,PENCERE AKSESUAR İŞLERİ | [5 empty] | P
U
MAKİNA TESİSAT İMALATLARI
1 | SIHHİ TESİSAT | [5 empty] | P
U
2 | MÜŞTEREK TESİSAT | [5 empty] | P
U
3 | HAVALANDIRMA TESİSATI | [5 empty] | P
U
4 | VRF TESİSATI | [5 empty] | P
U
5 | YANGIN TESİSATI | [5 empty] | P
U
ELEKTRİK TESİSAT İMALATLARI
1 | TEMEL TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSATI | [5 empty] | P | [70 empty] | İNCELEYEN
[7 empty] | U | [52 empty] | u
2 | PRİZ VE TAVA TESİSATI | [5 empty] | P
U
3 | AYDINLATMA TESİSATI | [5 empty] | P
U
4 | DATA-KAMERA TESİSATI | [5 empty] | P
U
5 | YANGIN ALARM-ACİL YÖNLENLENDİRME TESİSATI | [5 empty] | P
U
6 | PANO-ŞALT-MEKANİK CİHAZ TESİSATI | [5 empty] | P
U
7 | FİBER OPTİK KABLO TESİSATI | [5 empty] | P
U
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İNŞAAT İMALATLARI
1 | KAZI - DOLGU İŞLERİ | [5 empty] | P
U
2 | BETON İŞLERİ | [5 empty] | P
U
3 | KALIP İŞLERİ | [5 empty] | P
U
4 | B.A.DEMİR İŞLERİ | [5 empty] | P
U
5 | İŞ İSKELESİ İŞLERİ | [5 empty] | P
U
6 | DUVAR ÖRME İŞLERİ | [5 empty] | P
U
7 | ALÇI TAVAN VE ASMA TAVAN İŞLERİ | [5 empty] | P
U
8 | YALITIM İŞLERİ | [5 empty] | P
U
9 | ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ | [5 empty] | P
U
10 | SIVA İŞLERİ | [5 empty] | P
U
11 | ALÜMİNYUM İŞLERİ | [5 empty] | P
U
12 | ÇATI İŞLERİ | [5 empty] | P
U
13 | DUVAR VE DÖŞEME KAPLAMA İŞLERİ | [5 empty] | P
U
14 | BOYA İŞLERİ | [5 empty] | P
[7 empty] | U | [70 empty] | KONTROL
15 | AHŞAP İŞLERİ, CAM-KAPI,PENCERE AKSESUAR İŞLERİ | [5 empty] | P
U
MAKİNA TESİSAT İMALATLARI
1 | SIHHİ TESİSAT | [5 empty] | P
U
2 | MÜŞTEREK TESİSAT | [5 empty] | P
U
3 | HAVALANDIRMA TESİSATI | [5 empty] | P
U
4 | VRF TESİSATI | [5 empty] | P
U
5 | YANGIN TESİSATI | [5 empty] | P
U
ELEKTRİK TESİSAT İMALATLARI
1 | TEMEL TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSATI | [5 empty] | P
U
2 | PRİZ VE TAVA TESİSATI | [5 empty] | P
U
3 | AYDINLATMA TESİSATI | [5 empty] | P
U
4 | DATA-KAMERA TESİSATI | [5 empty] | P
U
5 | YANGIN ALARM-ACİL YÖNLENLENDİRME TESİSATI | [5 empty] | P
U
6 | PANO-ŞALT-MEKANİK CİHAZ TESİSATI | [5 empty] | P
U
7 | OG-AG-TRAFO-JENERATÖR TESİSATI | [5 empty] | P
U
8 | FİBER OPTİK KABLO TESİSATI | [5 empty] | P
U
9 | ASANSÖR TESİSATI | [5 empty] | P
U
10 | ÇEVRE AYDINLATMA TESİSATI | [5 empty] | P
U
1.İŞ ARTIŞ EKSİLİŞİ İMALATLARI-(02.08.2022)
2.İŞ ARTIŞ EKSİLİŞİ İMALATLARI-(14.07.2023)
3.İŞ ARTIŞ EKSİLİŞİ İMALATLARI-(04.12.2023)
AYLAR | [9 empty] | ARALIK |  | OCAK | ŞUBAT |  | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS |  | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ |  | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL |  | EKİM | KASIM | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ |  | AĞUSTOS |  | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK
AYLIK HARCAMA MİKTARLARI | [19 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
AYLIK HARCAMA YÜZDESİ | [11 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
YILLIK HARCAMA YÜZDESİ | [11 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | [12 empty] | 0% | [11 empty] | 0% | [12 empty] | 0%
GENEL TOPLAM | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0